## Sheet1
STT | Công việc | Phân công | Mục tiêu | Tiến độ | Bắt đầu | Kết thúc
I | Đề bài app: mô tả đề bài, UI | Hương | Hoàn thiện trong tháng 2+3 |  |  | 31/03/2026
1 | Khởi tạo user
2 | Chức năng màn hình phụ huynh
3 | Chức năng màn hình con
4 | Gói
5 | Quyền chia sẻ
6 | Database/admin
II | Code | Việt | Code cuốn chiếu, vừa làm vừa sửa |  |  | 31/05/2026
II | Nội dung về sức khoẻ | Hương | Hoàn thiện trong tháng 4 | Chưa thực hiện |  | 30/04/2026
1 | Tìm bác sĩ hợp tác
2 | Khung nội dung bài viết tab Thư viện kiến thức trong 1 năm
III | Nội dung về tinh thần | Hương | Hoàn thiện trong tháng 4 | Chưa thực hiện |  | 30/04/2026
1 | Tìm bác sĩ hợp tác
2 | Khung nội dung bài viết tab Thư viện kiến thức trong 1 năm
IV | Tìm hiểu cách thức app trên CH play/Apple store | Việt | Hoàn thiện trong tháng 3 | Chưa thực hiện |  | 31/03/2026
V | Các vấn đề về pháp lý |  | Hoàn thiện trong tháng 3 | Chưa thực hiện |  | 31/05/2026
1 | Pháp lý liên quan đến app (chủ yếu là làm sao để được phát hành trên CH Play và Apple Store): có bản mô tả sơ bộ điều khoản | Việt |  |  |  | 31/03/2026
2 | Pháp lý còn lại (thành lập doanh nghiệp) | Hương |  |  |  | 31/05/2026
VI | Kế hoạch marketing | Hương | Hoàn thiện trong tháng 5 | Chưa thực hiện |  | 31/05/2026
1 | Kế hoạch theo tuần/tháng
2 | Nghiên cứu cách thức marketing và tìm người hợp tác | Việt phối hợp
VII | Dự phòng khủng hoảng truyền thông | Hương | Hoàn thiện trong tháng 5 | Chưa thực hiện |  | 31/05/2026
1 | Dự báo sẵn các tình huống và cách thức phản hồi
VIII | Nhân sự |  |  | Chưa thực hiện
1 | Dev
2 | BA
3 | UIUX
4 | Tester
IX | Kế hoạch chi phí-doanh thu | Hương + Việt |  | Chưa thực hiện |  | 31/05/2026
1 | Chi phí liên quan đến app | Việt |  |  |  | 31/03/2026
User
Back end
Phát hành trên Apple Store/CH Play
2 | Chi phí không liên quan đến app | Hương |  |  |  | 31/05/2026
Đăng ký pháp nhân
Hợp tác nhân sự ngoài về nội dung
Marketing
Nhân sự
3 | Chạy dòng tiền | Hương |  |  |  | 31/05/2026